## Product Backlog
| Product Backlog |  | Enter your acceptance criteria, in your Sprint Review (demo) what would the PO be looking for before you can demo?
Priority | Story or Feature | Estimate in Points | Acceptance Criteria | Definition of DONE
HU-01 | Como visitante del sistema, quiero crear una cuenta proporcionando mis datos personales y credenciales, para acceder a las funcionalidades disponibles para usuarios registrados. | 20 | CA-01.1: El formulario solicita nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación. CA-01.2: Todos los campos son obligatorios. CA-01.3: El correo electrónico debe tener un formato válido y ser único, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. CA-01.4: La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una letra mayúscula, una minúscula y un número. CA-01.5: La contraseña y su confirmación deben coincidir. CA-01.6: Cuando los datos son válidos, se crea el usuario y se presenta un mensaje de confirmación. CA-01.7: Las contraseñas se almacenan mediante un algoritmo de hashing seguro, nunca en texto plano. | DoD Sprint 1: código funcional + criterios de aceptación verificados + casos de prueba documentados.
HU-02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mi correo y contraseña, para acceder a un área privada del sistema. | 20 | CA-02.1: El formulario solicita correo electrónico y contraseña. CA-02.2: El sistema permite iniciar sesión con credenciales válidas. CA-02.3: Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje genérico sin revelar cuál dato falló. CA-02.4: No se permite iniciar sesión con campos vacíos. CA-02.5: Al autenticarse, el usuario es redirigido a una página privada. CA-02.6: Un visitante no autenticado no puede acceder directamente a páginas privadas. | DoD Sprint 1: código funcional + criterios de aceptación verificados + casos de prueba documentados.
HU-03 | Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso a mi cuenta mediante mi correo electrónico, para establecer una nueva contraseña si olvido la anterior. | 20 | CA-03.1: El formulario permite solicitar la recuperación mediante un correo electrónico CA-03.2: El sistema presenta un mensaje genérico de confirmación, independientemente de si el correo está registrado. CA-03.3: Si la cuenta existe, se genera un enlace de recuperación con un token seguro, de un solo uso, enviado al correo registrado. CA-03.4: El enlace expira después de 30 minutos. CA-03.5: La nueva contraseña debe cumplir las reglas de seguridad definidas en HU-01. CA-03.6: Al cambiar exitosamente la contraseña, el token queda invalidado. CA-03.7: La contraseña anterior deja de permitir el inicio de sesión.
HU-04 | Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión, para evitar que otras personas utilicen mi sesión activa. | 20 | CA-04.1: El usuario autenticado dispone de una opción para cerrar sesión. CA-04.2: Al cerrar sesión se invalida la sesión actual en el servidor. CA-04.3: El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión. CA-04.4: Después de cerrar sesión no puede acceder a páginas privadas usando la URL directamente o el botón Atrás sin autenticarse nuevamente
HU-05 | Como usuario registrado, quiero que el sistema limite los intentos de autenticación fallidos, para reducir el riesgo de accesos no autorizados | 20 | CA-05.1: Se permiten como máximo cinco intentos fallidos consecutivos para una misma combinación de cuenta e IP durante una ventana de 15 minutos. CA-05.2: Al superar el límite, los intentos posteriores quedan temporalmente bloqueados durante 15 minutos. CA-05.3: El sistema presenta un mensaje comprensible sin revelar información sensible. CA-05.4: Después del período de bloqueo se puede volver a intentar el inicio de sesión. CA-05.5: Un inicio de sesión exitoso reinicia el contador correspondiente

## Sprint 1 Backlog
| Sprint 1 Goal | Sprint Goal Desarrollar y validar un módulo básico de autenticación que permita registrar usuarios, iniciar sesión, cerrar sesión y recuperar contraseñas, demostrando el cumplimiento de los criterios de aceptación mediante casos de prueba positivos y negativos, y una matriz de trazabilidad.
Enter your TOTAL team capacity in real minutes: 180
Select the highest priority Features or Stories for your Sprint | Sprint 1 Backlog |  | Estimate each task in real time
| Story or Feature | Tasks | Estimate in Real Minutes | Resource Name
HU-01 | Como visitante del sistema, quiero crear una cuenta proporcionando mis datos personales y credenciales, para acceder a las funcionalidades disponibles para usuarios registrados. | Diseño BD, Diseño Funcional (Clases, Secuencias) | 20 | All members
|  | Desarrollo | 40 | All members
|  | Pruebas | 20 | All members
|  | Ajustes | 10 | All members
|  | Total | 90
HU-02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión mediante mi correo y contraseña, para acceder a un área privada del sistema. | Diseño BD, Diseño Funcional (Clases, Secuencias) | 20 | All members
|  | Desarrollo | 40 | All members
|  | Pruebas | 20 | All members
|  | Ajustes | 10 | All members
|  | Total | 90

## Sprint 2 Backlog
| Sprint 2 Goal | Enter the goal of your Sprint 1
Enter your TOTAL team capacity in real minutes:
Select the highest priority Features or Stories for your Sprint | Sprint 2 Backlog |  | Estimate each task in real time
| Story or Feature | Tasks | Estimate in Real Minutes | Comments
| Enter user story here | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0
| Enter another feature | Task 1 | 0
Task 2
Task 3
Task 4
|  | Total | 0

## Testing Plan
TP-S01 — Plan de pruebas funcionales
Versión 1.0 ¦ Aplicable a Laravel y Django
Objetivo: | Verificar que las funcionalidades del módulo de autenticación cumplen los criterios de aceptación definidos por el Product Owner, mediante pruebas manuales documentadas y reproducibles.
Alcance: | Registro, autenticación, recuperación de contraseña, cierre de sesión y control de intentos fallidos.
Enfoque: | Pruebas de caja negra basadas en requisitos, incluyendo partición de equivalencia, análisis de valores límite y escenarios positivos y negativos.
Fuera de alcance: | Automatización de pruebas unitarias, medición de cobertura, pruebas de carga y auditorías de seguridad avanzadas.
3.1. Estrategia de pruebas
Tipo | Propósito | Ejemplo
Positivas | Verificar comportamientos con entradas válidas | Registrar un usuario correctamente
Negativas | Verificar rechazo de entradas inválidas | Iniciar sesión con contraseña incorrecta
Valores límite | Evaluar restricciones en sus extremos | Contraseña de 7, 8 y 9 caracteres
Partición de equivalencia | Seleccionar datos representativos de clases válidas e inválidas | Correos válidos, inválidos y duplicados
Funcionales de seguridad | Comprobar controles de acceso y protección de credenciales | Acceder a una URL privada sin autenticación
3.2. Condiciones del entorno
Todos los equipos deberán disponer de:
Una aplicación funcional ejecutándose localmente o en un entorno de pruebas.
Una base de datos independiente para testing, PostgreSQL o MySQL.
Un usuario previamente registrado y un correo no registrado.
Un mecanismo de correo de pruebas, como un servidor SMTP local o un buzón de desarrollo.
Datos de prueba identificables y reutilizables.
Un repositorio Git con las implementaciones y evidencias.
Las pruebas de recuperación de contraseña deben ejecutarse con correos de prueba. No es necesario utilizar cuentas personales ni servicios de correo reales.
4. Catálogo de casos de prueba
Los siguientes casos constituyen el conjunto mínimo obligatorio. Cada equipo deberá documentar los pasos detallados, ejecutar las pruebas y registrar los resultados.
HU-01 — Registro de usuarios
ID | Escenario y datos | Resultado esperado | Tipo
CP-01 | Registrar ana@test.local con datos válidos | Usuario creado exitosamente | Positivo
CP-02 | Enviar todos los campos vacíos | Mensajes de obligatoriedad; no se crea usuario | Negativo
CP-03 | Registrar correo ana@correo | Correo rechazado por formato inválido | Negativo
CP-04 | Registrar correo existente ANA@test.local | Se rechaza el duplicado | Negativo
CP-05 | Contraseña Abc1234 (7 caracteres) | Contraseña rechazada | Límite
CP-06 | Contraseña Abcd1234 (8 caracteres) | Contraseña aceptada | Límite
CP-07 | Contraseña y confirmación diferentes | Registro rechazado | Negativo
CP-08 | Verificar el valor almacenado en BD | No coincide con contraseña en texto plano; se utiliza hashing seguro | Seguridad
HU-02 — Inicio de sesión
ID | Escenario y datos | Resultado esperado | Tipo
CP-09 | Correo y contraseña correctos | Acceso concedido al área privada | Positivo
CP-10 | Correo correcto, contraseña incorrecta | Acceso denegado con mensaje genérico | Negativo
CP-11 | Correo no registrado | Acceso denegado sin revelar existencia de cuenta | Negativo
CP-12 | Ambos campos vacíos | Validaciones visibles; sin autenticación | Negativo
CP-13 | Abrir URL privada sin iniciar sesión | Acceso denegado y redirección al login | Seguridad
CP-14 | Iniciar sesión y navegar al área privada | Sesión válida y acceso autorizado | Positivo
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.6
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa. El correo ana@test.local no está registrado.
Datos de entrada: | Nombre Ana Torres; correo ana@test.local; contraseña Abcd1234; confirmación Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Verificar que el formulario solicita nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación. Ingresar los datos válidos. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema. Verificar la creación del usuario en la base de datos.
Resultado esperado: | El sistema crea el usuario, presenta un mensaje de confirmación y permite iniciar sesión con las credenciales registradas.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de confirmación y de la fila del usuario creada en la base de datos.
Resultado real: | Pendiente de ejecución.
Estado: | No ejecutado.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.4
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa.
Datos de entrada: | Nombre Ana Torres; correo ana@test.local; contraseña Abc1234 de 7 caracteres; confirmación Abc1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Ingresar nombre, correo electrónico y confirmación. Ingresar la contraseña Abc1234, que contiene 7 caracteres. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema.
Resultado esperado: | El sistema rechaza la contraseña porque no cumple el mínimo de 8 caracteres y no crea el usuario.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de validación de contraseña y de la ausencia del usuario en la base de datos.
Resultado real: | Pendiente de ejecución.
Estado: | No ejecutado.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.2
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | Existe un usuario activo registrado con correo ana@test.local y contraseña Abcd1234.
Datos de entrada: | Correo ana@test.local; contraseña Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de inicio de sesión. Ingresar el correo registrado. Ingresar la contraseña correcta. Seleccionar el botón de iniciar sesión. Observar la respuesta del sistema. Verificar la página a la que se redirige.
Resultado esperado: | El sistema valida las credenciales, inicia la sesión y redirige al área privada.
Evidencia requerida: | Captura del área privada con la sesión iniciada.
Resultado real: | Pendiente de ejecución.
Estado: | No ejecutado.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.6
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | No existe una sesión iniciada en el navegador.
Datos de entrada: | URL de la página privada /panel sin autenticarse.
Pasos de ejecución | Abrir el navegador sin iniciar sesión. Escribir directamente la dirección de la página privada. Presionar Enter. Observar la respuesta del sistema.
Resultado esperado: | El sistema deniega el acceso y redirige al visitante a la página de inicio de sesión.
Evidencia requerida: | Captura de la redirección a la página de inicio de sesión.
Resultado real: | Pendiente de ejecución.
Estado: | No ejecutado.

## Ex form Testing
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.3
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | Existe un usuario activo registrado con correo ana@test.local y contraseña Abcd1234.
Datos de entrada: | Correo ana@test.local; contraseña incorrecta Abcd1235.
Pasos de ejecución | Abrir la página de inicio de sesión. Ingresar el correo registrado. Ingresar la contraseña incorrecta. Seleccionar el botón de iniciar sesión. Observar la respuesta del sistema. Intentar acceder a una página privada.
Resultado esperado: | El sistema rechaza las credenciales, presenta un mensaje genérico de autenticación fallida y no concede acceso al área privada.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de error y del resultado del intento de acceso a la página privada.
Resultado real: | Se ingreso ana@test.local con contrasena Abcd1235: el sistema mostro 'El correo o la contrasena no son correctos.'; al intentar acceder a /panel redirigio a /login. No se concedio acceso.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.6
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa. El correo ana@test.local no está registrado.
Datos de entrada: | Nombre Ana Torres; correo ana@test.local; contraseña Abcd1234; confirmación Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Verificar que el formulario solicita nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación. Ingresar los datos válidos. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema. Verificar la creación del usuario en la base de datos.
Resultado esperado: | El sistema crea el usuario, presenta un mensaje de confirmación y permite iniciar sesión con las credenciales registradas.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de confirmación y de la fila del usuario creada en la base de datos.
Resultado real: | El formulario solicito nombre, correo, contrasena y confirmacion. Con datos validos mostro 'Cuenta creada correctamente.' y se creo el usuario id 3 (Ana Torres, ana@test.local) en la base de datos.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.4
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa.
Datos de entrada: | Nombre Ana Torres; correo ana@test.local; contraseña Abc1234 de 7 caracteres; confirmación Abc1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Ingresar nombre, correo electrónico y confirmación. Ingresar la contraseña Abc1234, que contiene 7 caracteres. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema.
Resultado esperado: | El sistema rechaza la contraseña porque no cumple el mínimo de 8 caracteres y no crea el usuario.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de validación de contraseña y de la ausencia del usuario en la base de datos.
Resultado real: | Con la contrasena Abc1234 de 7 caracteres el sistema respondio 'La contrasena debe tener al menos 8 caracteres.'; la consulta posterior confirmo 0 usuarios con ese correo.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.2
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | Existe un usuario activo registrado con correo ana@test.local y contraseña Abcd1234.
Datos de entrada: | Correo ana@test.local; contraseña Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de inicio de sesión. Ingresar el correo registrado. Ingresar la contraseña correcta. Seleccionar el botón de iniciar sesión. Observar la respuesta del sistema. Verificar la página a la que se redirige.
Resultado esperado: | El sistema valida las credenciales, inicia la sesión y redirige al área privada.
Evidencia requerida: | Captura del área privada con la sesión iniciada.
Resultado real: | Con credenciales correctas mostro 'Inicio de sesion correcto.' y redirigio a /panel con el mensaje 'Hola, Ana Torres. Has iniciado sesion correctamente.'
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.6
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | No existe una sesión iniciada en el navegador.
Datos de entrada: | URL de la página privada /panel sin autenticarse.
Pasos de ejecución | Abrir el navegador sin iniciar sesión. Escribir directamente la dirección de la página privada. Presionar Enter. Observar la respuesta del sistema.
Resultado esperado: | El sistema deniega el acceso y redirige al visitante a la página de inicio de sesión.
Evidencia requerida: | Captura de la redirección a la página de inicio de sesión.
Resultado real: | Al escribir /panel sin sesion el sistema redirigio automaticamente a http://localhost:8000/login.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.2
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa.
Datos de entrada: | Todos los campos vacíos: nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Dejar todos los campos vacíos. Seleccionar el botón de registrar. Observar los mensajes del sistema. Verificar que no se creó ningún usuario.
Resultado esperado: | El sistema presenta los mensajes de obligatoriedad en cada campo y no crea el usuario.
Evidencia requerida: | Captura de los mensajes de campos obligatorios.
Resultado real: | Los cuatro campos tienen validacion de obligatoriedad (required con mensaje 'Please fill out this field.'); el envio se bloqueo en el navegador y la consulta a la BD confirmo que no se creo ningun usuario.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.3
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa.
Datos de entrada: | Nombre Ana Torres; correo ana@correo; contraseña Abcd1234; confirmación Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Ingresar los datos utilizando el correo ana@correo. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema. Verificar que no se creó el usuario.
Resultado esperado: | El sistema rechaza el correo por tener un formato inválido y no crea el usuario.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de validación del correo electrónico.
Resultado real: | El sistema respondio 'Ingresa un correo valido.' y la consulta a la BD confirmo que no se creo el usuario.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.3
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | Existe un usuario activo registrado con correo ana@test.local.
Datos de entrada: | Nombre Ana Torres; correo ANA@test.local; contraseña Abcd1234; confirmación Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Ingresar el correo ANA@test.local en mayúsculas y los demás datos válidos. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema. Consultar la base de datos y verificar cuántos registros del correo existen.
Resultado esperado: | El sistema rechaza el duplicado sin distinguir mayúsculas de minúsculas y en la base de datos solo existe un registro del correo.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de correo ya registrado y de la consulta que muestra un único registro.
Resultado real: | Con ANA@test.local el sistema respondio 'Este correo ya esta registrado.'; en la BD existe un unico registro (id 4, ana@test.local).
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.4
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa. El correo carlos@test.local no está registrado.
Datos de entrada: | Nombre Carlos Ruiz; correo carlos@test.local; contraseña Abcd1234 de 8 caracteres; confirmación Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Ingresar nombre, correo electrónico y confirmación. Ingresar la contraseña Abcd1234, que contiene exactamente 8 caracteres. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema.
Resultado esperado: | El sistema acepta la contraseña porque cumple el mínimo de 8 caracteres y crea el usuario.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de confirmación y de la fila del usuario creada en la base de datos.
Resultado real: | Con Abcd1234 de exactamente 8 caracteres el sistema mostro 'Cuenta creada correctamente.' y se creo el usuario id 5 (Carlos Ruiz).
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.5
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no existe una sesión activa. El correo luis@test.local no está registrado.
Datos de entrada: | Nombre Luis Gómez; correo luis@test.local; contraseña Abcd1234; confirmación Abcd1235.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Ingresar nombre, correo electrónico, contraseña Abcd1234 y confirmación Abcd1235. Seleccionar el botón de registrar. Observar la respuesta del sistema. Verificar que no se creó el usuario.
Resultado esperado: | El sistema rechaza el registro porque la contraseña y su confirmación no coinciden.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje de contraseñas no coincidentes y de la ausencia del usuario en la base de datos.
Resultado real: | El sistema respondio 'Las contrasenas no coinciden.'; la consulta a la BD confirmo 0 usuarios con ese correo.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-01
Criterio de aceptación | CA-01.7
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución. El correo ana@test.local no está registrado.
Datos de entrada: | Nombre Ana Torres; correo ana@test.local; contraseña Abcd1234; confirmación Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de registro. Ingresar los datos válidos y registrar. Abrir la base de datos. Consultar la fila del usuario creado. Comparar el valor almacenado en la columna de contraseña con la contraseña ingresada.
Resultado esperado: | El valor almacenado no coincide con la contraseña en texto plano; la contraseña se guarda mediante un algoritmo de hashing seguro.
Evidencia requerida: | Captura de la consulta a la base de datos que muestra el hash almacenado.
Resultado real: | El valor almacenado en la columna password es '$2y$12$...' (bcrypt, 60 caracteres) y no coincide con 'Abcd1234' en texto plano.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.3
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | No existe ningún usuario con el correo sofia@test.local y no hay sesión iniciada.
Datos de entrada: | Correo sofia@test.local; contraseña Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de inicio de sesión. Ingresar el correo no registrado. Ingresar una contraseña. Seleccionar el botón de iniciar sesión. Observar la respuesta del sistema. Intentar acceder a una página privada.
Resultado esperado: | El sistema deniega el acceso con un mensaje genérico que no revela si la cuenta existe y no concede acceso al área privada.
Evidencia requerida: | Captura del mensaje genérico y del resultado del intento de acceso a la página privada.
Resultado real: | El sistema respondio 'El correo o la contrasena no son correctos.' (mensaje generico, no revela si la cuenta existe) y /panel redirigio a /login.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.4
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no hay sesión iniciada.
Datos de entrada: | Correo vacío; contraseña vacía.
Pasos de ejecución | Abrir la página de inicio de sesión. Dejar ambos campos vacíos. Seleccionar el botón de iniciar sesión. Observar los mensajes del sistema. Intentar acceder a una página privada.
Resultado esperado: | El sistema presenta las validaciones de los campos obligatorios, no autentica al usuario y no concede acceso al área privada.
Evidencia requerida: | Captura de los mensajes de validación y del intento de acceso denegado.
Resultado real: | Correo y contrasena tienen validacion required ('Please fill out this field.'); no se autentico y /panel redirigio a /login.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.5
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | Existe un usuario activo registrado con correo ana@test.local y contraseña Abcd1234.
Datos de entrada: | Correo ana@test.local; contraseña Abcd1234.
Pasos de ejecución | Abrir la página de inicio de sesión. Ingresar el correo y la contraseña correctos. Seleccionar el botón de iniciar sesión. Observar la página a la que se redirige. Navegar por el área privada.
Resultado esperado: | Al autenticarse el usuario queda con sesión válida, es redirigido al área privada y puede navegar en ella sin volver a autenticarse.
Evidencia requerida: | Captura del área privada con la sesión iniciada y de la navegación interna.
Resultado real: | Tras iniciar sesion redirigio a /panel con 'Hola, Ana Torres...'; al navegar a / y volver a /panel la sesion se mantuvo sin volver a autenticarse.
Estado: | Apraboda.
User Story: | HU-02
Criterio de aceptación | CA-02.1
Tipo Prueba | Funcional / caja negra
Precondición: | La aplicación está en ejecución y no hay sesión iniciada.
Datos de entrada: | Ninguno; es una verificación visual del formulario.
Pasos de ejecución | Abrir la página de inicio de sesión. Verificar los campos que presenta el formulario. Compararlos con lo definido en el criterio de aceptación.
Resultado esperado: | El formulario de inicio de sesión solicita únicamente correo electrónico y contraseña.
Evidencia requerida: | Captura del formulario de inicio de sesión mostrando sus dos campos.
Resultado real: | El formulario presenta unicamente dos campos: 'Correo' (email) y 'Contrasena' (password), mas el boton Ingresar.
Estado: | Apraboda.
Note on B12: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B23: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B34: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B45: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B56: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B67: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B78: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B89: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B100: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B111: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B122: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B133: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B144: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B155: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)
Note on B166: No ejecutado Aprobado (Passed) Fallido (Failed) Bloqueado (Blocked)

## KPI's
KPI | Variables a medir | Valores | Resultado | Comments
Cobertura | Criterios con al menos una prueba | 14 | 100% | La cobertura mide existencia de pruebas, no su éxito.
| Total Criterios | 14
Aprobacion | Casos Aprobados | 15 | 100% | Se reportará la tasa de aprobación
| Casos Ejecutados | 15